## Leeme
Campo | Detalle
Documento | Matriz de pruebas de conectividad planeadas
Entregable | S1-E1 · CE0311 — Análisis y diseño de red
Proyecto | Plataforma CERMAT — arquitectura de seguridad híbrida on-premise + nube
Equipo | David Robert Yucra Mamani (líder), Gladys Rosaura Yana Pari, Denilson Leeke Mamani Flores, Cárdenas Vilca Rennzo
Versión | 2.0 — 2026-10-24
Generado por | perfil-egreso/scripts/generar-matrices-infra.mjs (los datos coinciden con las tablas del informe)
Seguridad | Sin datos personales, sin IP públicas y sin secretos
Estados | Implementado = con evidencia verificable; Diseñado/Planificado = con procedimiento, sin ejecutar; Pendiente de ejecución = aún sin resultado
Nota 1 | Se ejecutan en S2-E2 como PR-14 a PR-35.

## Pruebas planeadas
ID | Prueba | Origen | Destino o servicio | Herramienta | Resultado esperado | Regla o requisito
PC-01 | Internet → DMZ | Equipo externo (datos móviles) | IP de WAN, 22/tcp (honeypot) | ssh; nmap -Pn -p 22 | Sesión simulada de Cowrie y alerta en Wazuh; ningún otro puerto abierto | FW-60, FW-61
PC-02 | Internet → LAN | Equipo externo | IP de WAN, 1000 puertos más comunes | nmap -Pn -sS --top-ports 1000 | Solo responde 22/tcp (honeypot); el resto filtrado | FW-61
PC-03 | DMZ → DB | VM-HPOT01 (10.10.50.10) | 10.10.40.10:3306 | nc -vz -w 3 | Bloqueado y registrado por el firewall | FW-41
PC-04 | Usuarios → MGMT | Equipo ADMIN (10.10.10.150) y equipo ACAD (10.10.20.120) | 10.10.99.10:8006 y 10.10.99.2:443 | curl -k -m 5; nc -vz | Bloqueado y registrado | FW-12, FW-23
PC-05 | ADMIN → MGMT | ADMIN_TI (10.10.10.10) | 10.10.99.10:8006 | Navegador; curl -k | Permitido (interfaz de Proxmox) | FW-20
PC-06 | Invitados → redes internas | Cliente GUEST | 10.10.10.0/24, 10.10.40.0/24 y 10.10.99.0/27 | ping; nmap -sn | Sin respuesta; bloqueos registrados | FW-02
PC-07 | Invitados → Internet | Cliente GUEST | https://academia-school-platform.vercel.app | Navegador; curl -I | Permitido; DNS resuelto por el firewall | FW-01, FW-03
PC-08 | Aislamiento de clientes Wi-Fi | Cliente GUEST A | Cliente GUEST B | ping | Sin respuesta (aislamiento en el AP) | Configuración del AP
PC-09 | ACAD → impresora y ADMIN | Equipo ACAD | 10.10.10.20:9100 y 10.10.10.150 | nc -vz | Impresora permitida; equipo ADMIN bloqueado | FW-11, FW-12
PC-10 | SRV → Internet | VM-APP01 | APIs de Google 443/tcp; servidor SMTP 25/tcp | curl -I; nc -vz | 443 permitido; 25 bloqueado | FW-30, FW-34
PC-11 | Establecimiento del túnel | OPNsense ↔ VPS | IKEv2 | swanctl --list-sas; estado IPsec en OPNsense | IKE_SA ESTABLISHED y CHILD_SA INSTALLED con AES_GCM_16_256 y ECP_384 | Diseño VPN
PC-12 | VPN bidireccional | Bastión ↔ VPS | 10.20.0.1:22; desde el VPS, 10.10.40.10:3001/health | ssh; curl | Ambos sentidos responden dentro del túnel | FW-54, FW-70
PC-13 | Selectores de tráfico | VPS 10.20.0.1 | 10.10.10.0/24 y 10.10.20.0/24 | ping; nc -vz | Sin ruta por el túnel (redes no anunciadas) | Diseño VPN
PC-14 | Publicación de la API por el VPS | Internet | https://api-academia…/health y otra ruta | curl -I | /health responde 200 a través del túnel; otras rutas 404 | Nginx (proxy)
PC-15 | SSH del VPS tras el endurecimiento | Internet y bastión | IP pública del VPS:22 y 10.20.0.1:22 | nc -vz; ssh | Bloqueado desde Internet; permitido desde el bastión | UFW-08, UFW-09
PC-16 | Conmutación de enlaces | Equipo ADMIN | Internet | ping continuo; desconectar WAN1 | Recuperación en ≤ 60 s por WAN2; el túnel se restablece | Grupo de gateways
PC-17 | Detección IDS con firma de prueba | Equipo ACAD | http://testmynids.org/uid/index.html | curl | Alerta de Suricata SID 2100498 visible en Wazuh | Suricata
PC-18 | Detección de escaneo | Cliente GUEST | 10.10.30.1 (firewall) | nmap -sS -T4 | Alertas ET SCAN en Suricata y en Wazuh | Suricata
PC-19 | Inicio de sesión en el honeypot | Equipo externo | Honeypot Cowrie | ssh root@<IP de WAN> | Evento cowrie.login en Wazuh con regla local de nivel ≥ 10 | Cowrie y Wazuh
PC-20 | Caída de la API | VM-APP01 | Uptime Kuma | pm2 stop cermat-api | Alerta en ≤ 2 min y recuperación registrada | Uptime Kuma
PC-21 | DNS forzado en invitados | Cliente GUEST | 8.8.8.8:53 | nslookup | Bloqueado; solo resuelve el firewall | FW-01, FW-04
PC-22 | MTU por el túnel | VM-BKP01 → VPS | Transferencia SFTP de 100 MB | sftp; ping -M do -s 1332 | Sin fragmentación ni cortes (MSS 1360) | Diseño VPN